产品需求文档

SKYRUNNER

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

| 产品名称 | SKYRUNNER |
| --- | --- |
| 形态 | 浏览器端 3D 无尽平台跳跃游戏（Web / 移动端 Web） |
| 线上地址 | https://13shisan53.github.io/skyrunner-3d/ |
| 代码仓库 | https://github.com/13shisan53/skyrunner-3d |
| 文档版本 | v2.0 |
| 对应产品版本 | v1.0（已上线） |
| 作者 | 古墨（独立开发：产品 + 设计 + 开发 + 测试） |
| 状态 | 复盘完成，进入 v1.1 规划 |

古墨　·　2026-10-20　·　v2.0

关于本文档：v1.0 版本只写了"要做什么"和"做得怎么样"。v2.0 补上三块真正决定 PRD 水平的内容——决策记录（含被否决的方案）、可复现的实测数据（本产品 + 竞品）、假设登记表（哪些结论有证据、哪些只是推论）。

全文数字都标注来源：[代码] 表示对应线上代码常量，[实测] 表示本次在同环境下真实测量，[假设] 表示尚无证据的推断。没有标注来源的数字不应被信任。

0. 一页摘要

SKYRUNNER 是一个打开即玩的 3D 无尽平台跳跃游戏，目标用户是通勤/排队场景下的碎片时间玩家，同时兼作开发者的作品集入口。

三个结论：

1. "轻"这个定位成立。 首屏传输 289KB [实测]，是同类 3D 网页的 1/2 到 1/5（three.js 官方示例 484KB、bruno-simon.com 1363KB、chromedino.com 1099KB）[实测]。

2. "快"这个承诺没兑现。 目标冷启动 ≤5 秒，实测跨境网络下 6.1 秒才能进入可玩状态 [实测]；热启动 0.8 秒达标。原因不在代码，在托管位置（GitHub Pages 无国内节点）。

3. 性能是最大的未验证风险。 软件渲染环境下本产品只有 14fps，而同批竞品均为 60fps [实测]。这说明像素填充成本（阴影 + Bloom + 全屏后期）偏高；真机 GPU 表现尚未测量，是当前最大的未知数。

下一步（v1.1）只做三件事：设备分级降级、国内可访问性、最小埋点。其余需求全部进入待办池。

1. 背景与问题

1.1 为什么做这个产品

| 动机 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 验证技术判断 | 高 | 一个手感合格的 3D 平台游戏是否必须依赖商业引擎？如果 289KB 能做到"能玩"，大量轻量 3D 场景（营销页、教学演示、小游戏）都不需要重型工具链 |
| 补交付经验 | 高 | 做过算法项目，但缺少"从 0 到 1 做成用户可触达的产品"的完整闭环——手感、适配、上线、验证 |
| 作品集载体 | 中 | 简历是静态的，一个点开就玩的链接是动态的 |

1.2 用户问题

在通勤、排队、等待加载的碎片时间里，用户想要"打开即玩、3 秒理解、单手可操作"的 3D 游戏，但主流 3D 游戏要么需要下载几十 MB 的客户端，要么需要注册账号，要么学习成本高到碎片时间撑不住。

1.3 现有方案为什么不够

| 现有方案 | 具体不足 | 证据强度 |
| --- | --- | --- |
| 原生 App 游戏 | 需下载安装，冷启动 30 秒以上 | [假设] 基于体验推断，未测量 |
| 引擎导出的 WebGL 包 | 首包常 5–20MB，弱网加载失败率高 | [假设] 未测量 |
| 2D 网页小游戏 | 打开快，但缺少 3D 空间感 | [实测] chromedino 首屏 1099KB、162 个请求 |
| 3D 网页 demo | 多为技术展示，缺计分/失败/重开闭环 | [实测] three.js 官方示例无游戏循环 |

机会点：首屏 ≤ 500KB + 无需安装 + 单一操作动词（跳）+ 分数驱动重玩 的交集。

注意：v1.0 文档里这个数字写的是"≤ 2MB"，实测后收紧到 500KB——因为实测证明 289KB 可行，把标准定在 2MB 等于自我放水。

2. 目标与指标

2.1 产品目标与达成情况

| 编号 | 目标 | 判定标准 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 打开即玩 | 4G 下点击到可操作 ≤ 5s | 冷启 6.1s / 热启 0.8s [实测] | 未达标（跨境网络） |
| G2 | 零学习成本 | 不读说明 10 秒内完成首次得分 | 无用户测试 | 未验证 |
| G3 | 手感可信 | 连续 10 次跳跃落点偏差 ≤ 0.2m | 长按/点按高度比 56%，可复现 [实测] | 达标 |
| G4 | 双端可用 | 桌面与手机均可完成一局 | 自动化测试通过 [实测] | 达标（真人未测） |

2.2 北极星指标

单次会话的有效游玩时长（页面可见且处于 play 状态的累计时间）。

不选 DAU 的理由：无账号无后端，DAU 根本统计不到。选一个测不出来的指标，等于自欺。有效游玩时长同时反映手感（愿不愿意多玩一会）与难度（会不会被劝退）。

2.3 指标阈值与动作

阈值不是装饰——每一条都配一个触发后必须执行的动作，否则指标只是许愿。

| 指标 | 目标 | 触发条件 | 触发后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动 TTI | ≤ 5s | > 5s（已触发：6.1s） | v1.1 拆包预加载 + 国内可达方案 |
| 软渲染帧率 | ≥ 30fps | < 20fps（已触发：14fps） | 设备分级：关 Bloom、降分辨率、减阴影 |
| 首次得分率 | ≥ 90% | < 70% | 首屏教学失败，优先改引导而非加内容 |
| 首局时长 | 25–90s | 中位数 < 20s 或 > 150s | 难度曲线重排：前者太难，后者太松 |
| 重开率 | ≥ 60% | < 40% | 失败反馈不够快或不够清楚 |
| 24h 回访 | ≥ 20% | < 10% | 缺少目标感，加每日挑战/进度 |
| 3 秒跳出率 | ≤ 15% | > 25% | 首屏信息过载或加载过慢 |

后四项 [假设]：v1.0 没有任何埋点，这些数字目前都不存在。

2.4 假设登记表

顶级 PRD 与合格 PRD 的差别，往往就在这张表：把"我认为"和"我知道"分开写。

| 编号 | 假设 | 验证方法 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 目标用户是碎片时间玩家 | 5 人试玩 + 场景访谈 | [假设] |
| A2 | 3 秒能理解玩法 | 首次点击到第一次跳跃的时长分布 | [假设] |
| A3 | 难度在 45 段封顶合理 | 分数分布 + 失败段位直方图 | [假设] |
| A4 | 金币偏离路线能制造"贪 vs 稳" | 金币获取率与通关率的相关性 | [假设] |
| A5 | 虚拟摇杆优于点击移动 | A/B 两版触屏方案对比 | [假设]（功能可用已验证） |
| A6 | 合成音乐不损害体验 | 静音率 + 主观评分 | [假设] |
| A7 | 289KB 是"轻"的关键 | 竞品对比 | [实测] 成立 |
| A8 | 冷启动能压到 5s 内 | 实测 | `[实测]` 否证（跨境 6.1s） |
| A9 | 单局 25–90s 是合适节奏 | 会话时长分布 | [假设] |
| A10 | 作品集价值 > 留存价值 | 定性判断 | [假设]（战略性接受） |

3. 用户与场景

3.1 目标用户

P1 碎片时间玩家（主要）

•　18–30 岁，通勤/排队，手机为主

•　玩过跳一跳、Flappy Bird 一类，能接受"一局一分钟"

•　痛点：不想下载、不想注册、不想看教程

•　关键诉求：失败要快、重开要快

P2 同行/面试官（次要但真实）

•　从简历或文章进入，停留 30 秒–3 分钟

•　关注点不是"好不好玩"，而是"这个人能不能把东西做完"

•　关键诉求：3 秒内看出技术含量，能点开源码

两个用户对首屏的要求冲突：P1 要立刻能玩，P2 要看到信息。解法是把"开始"做成唯一焦点，技术信息压在按钮下方一行小字。

3.2 核心用户故事

| 编号 | 场景 | 用户故事 |
| --- | --- | --- |
| US-1 | 地铁单手玩 | 作为通勤用户，我想用一只手完成一局，这样抓着扶手也能玩 |
| US-2 | 第一次打开 | 作为新用户，我想在 10 秒内知道要干什么，不想读说明 |
| US-3 | 失败之后 | 作为玩家，我失败后想立刻重开，不想等加载或看广告 |
| US-4 | 挑战自己 | 作为玩家，我想看到最高分，以便有目标地重玩 |
| US-5 | 评估开发者 | 作为面试官，我想快速判断技术深度，并能看到源码 |

3.3 我们不服务谁

•　硬核平台跳跃玩家：内容量（1 个无尽模式）不足以满足，也不打算满足。

•　需要社交/排名的玩家：无账号无后端，明确不支持。

•　低端功能机用户：WebGL2 不可用，v1.1 前不做降级兜底。

4. 方案与取舍（决策记录）

这一节是 v2.0 最重要的新增。记录"没做什么"和"为什么"，比记录"做了什么"更能说明判断力。

4.1 被否决的方案

| 编号 | 曾考虑的方案 | 否决理由 | 代价 | 是否可逆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Unity / Unreal 开发后导出 WebGL | 编辑器 10GB、构建链路、导出包 5MB+，与"首屏轻"的定位直接冲突 | 失去现成物理、动画、地形工具 | 是 |
| D2 | 使用现成物理引擎（Cannon / Rapier） | 手感需要逐帧可调参数，通用引擎的约束层反而成为阻力 | 自写碰撞，已因此踩过"解算顺序"的坑 | 低 |
| D3 | 手工关卡（如 12 个固定关） | 内容生产成本高，且与"一局一分钟"的碎片定位不符 | 缺少有记忆点的关卡设计 | 中 |
| D4 | 2D 版本 | 差异化不足，也无法验证"轻量 3D"这个技术命题 | 承担 3D 的性能与适配成本 | 低 |
| D5 | 账号体系 + 排行榜 | 注册是碎片场景最大流失点；后端带来运维成本 | 没有社交传播、拿不到用户数据 | 中 |
| D6 | 使用《花之舞》作为背景音乐 | 版权风险：旋律受保护，公开仓库会面临下架 | 音乐表现力弱于成熟作品 | 是 |
| D7 | 触屏用"点击目标格移动" | 连续移动的手感会被打断，且无法做线性加速 | 虚拟摇杆占用屏幕左下角 | 是 |
| D8 | 关卡编辑器 / UGC | 无尽模式不需要手工关卡，编辑器成本远高于收益 | 放弃 UGC 与内容生态的可能 | 是 |

4.2 如果重来一次，会改的三件事

1. 先做设备分级，再堆视觉特效。 现在的顺序是先做了 Bloom + 阴影 + 3D 平台，再发现低端环境 14fps。正确顺序是先测最低配，再决定加多少效果。

2. 第一天就埋点。 哪怕只用 localStorage 记四个数（开局数、结束分数、重开次数、停留时长），也比现在"零数据"强。没有数据的复盘只能靠猜。

3. 先用 2D 验证玩法，再做 3D。 手感与难度曲线与维度无关，但 3D 让每次改动都更贵。省下来的时间足够把难度曲线调三轮。

4.3 这些取舍共同指向的形态

单动词 + 无尽生成 + 计分驱动。用户只需要学会"跳"这一个动作，其余复杂度全部交给关卡生成器。这是碎片场景下唯一说得通的设计：学习成本趋近于零，深度由随机性提供。

5. 范围

5.1 v1.0 交付范围

| 模块 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 核心移动 | 相机相对移动、加速/减速、冲刺 ×1.35 | 已交付 |
| 跳跃系统 | 可变高度、土狼时间、输入缓冲、下落重力加成 | 已交付 |
| 碰撞 | 运动学 AABB，逐轴解算（先竖直后水平） | 已交付 |
| 关卡 | 无尽程序化生成 + 身后回收 | 已交付 |
| 计分 | 距离 + 金币，最高分本地持久化 | 已交付 |
| 敌人 | 三轴巡逻无人机，可踩杀，侧撞受罚 | 已交付 |
| 触屏 | 虚拟摇杆 + 跳跃键 + 相机拖拽 | 已交付 |
| 音频 | 合成音效 + 原创背景音乐 | 已交付 |
| 视觉 | 圆角几何、糖果色、软阴影、Bloom | 已交付 |
| 失败/重开 | 掉落判定、结算面板、一键重开 | 已交付 |

5.2 明确不做

| 不做 | 理由 |
| --- | --- |
| 排行榜 / 后端 | 与"静态托管、零运维"冲突 |
| 账号 / 云存档 | 碎片场景下注册是最大流失点 |
| 关卡编辑器 | 无尽模式不需要 |
| 多语言 | 目标用户中文为主，UI 文案极少 |
| 广告 / 内购 | 无商业化诉求 |
| 手柄支持 | 用户量不支持投入 |

5.3 变更流程

任何新需求必须通过一道检验：

它会不会延长"从点击链接到可以操作"的时间？

•　会 → 进入 v2 待办池，且必须同时列出要砍掉的等量工作

•　不会 → 可进入当前迭代

•　无法判断 → 默认不做

这条规则的目的是防止功能膨胀把首屏时间从 6 秒拖到 10 秒——那会直接摧毁产品唯一的定位。

6. 产品规格

6.1 核心循环

打开 → 点击开始（0 学习成本）→ 向前奔跑（单一动词：跳）→ 收集金币/踩敌 → 掉落 → 结算 → 一键重开

一局的完整闭环控制在 25–90 秒 [假设]，重开零加载。

6.2 操作与手感数值

| 参数 | 值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 最大跑速 | 8.4 m/s | [代码] 冲刺 ×1.35 = 11.3 m/s |
| 跳跃初速 | 12.6 m/s | [代码] 理论高度 2.33m，实测 2.13m |
| 上升 / 下落重力 | 34 / 46 m/s² | [代码] 下落更重，减少滞空感 |
| 土狼时间 | 0.11s | [代码] |
| 跳跃缓冲 | 0.12s | [代码] |
| 点按/长按跳跃高度比 | 56% | [实测] 1.19m vs 2.13m |
| 地面加速 | 62 m/s²（0.14s 到满速） | [代码] |
| 空中加速度 | 地面的 48% | [代码] 30 / 62 |

6.3 无尽生成规则

| 规则 | 值 |
| --- | --- |
| 向前生成边界 | 玩家前方 80m 持续补齐 |
| 身后回收边界 | 身后 34m 外的平台销毁 |
| 平台尺寸 | 9m → 4.4m（随段数递减） |
| 平台间隙 | 2.0m → 4.3m（随段数递增） |
| 难度封顶 | 第 45 段后不再变化 |
| 高度变化 | 相邻平台 ±1.1m，不超过单次跳跃高度的一半 |
| 无人机出现 | 第 4 段后，每段 32% 概率 |

为什么难度必须封顶：无限增长的难度会让失败归因从"我操作不好"变成"游戏耍赖"。挫败感必须来自操作，不能来自随机数。

6.4 计分与失败

•　score = floor(最大前进距离) × 10 + 金币数 × 100 [代码]

•　踩杀无人机额外 +2 金币

•　掉落到 y < -18 判定失败

•　最高分存 localStorage，结算面板展示本局分数/距离/金币/历史最高

6.5 触屏规格

| 项 | 规格 |
| --- | --- |
| 摇杆 | 左下角，直径 132px，距边 20–24px |
| 跳跃键 | 右下角，96px |
| 相机 | 摇杆与跳跃键以外区域拖拽 |
| 竖屏适配 | 相机距离 7.6m → 9.6m，俯角 0.30 → 0.38 |
| 安全区 | 使用 env(safe-area-inset-*) 避开刘海与底部横条 |

6.6 音频与视觉

•　音效 6 种（跳跃/落地/金币/踩杀/坠落/结算），全部 WebAudio 实时合成，仓库零音频文件 [代码]

•　背景音乐：88 BPM，Dmaj9–Bm9–Gmaj9–A9 四和弦循环，原创 [代码]

•　平台 7 色轮换，顶面比侧面亮一档；角色为几何体拼装的卡通风格 [代码]

•　接触阴影独立于阴影贴图，随高度变淡 [代码]

7. 实测数据

本节所有数字来自同一次测量，可复现（脚本见仓库 product/measure-sites.mjs）。

7.1 测量方法与环境

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome headless（新版），1280×720，设备像素比 1 |
| 渲染 | SwiftShader 软件渲染（无 GPU），所有站点同一条件 |
| 网络 | 中国大陆家用宽带直连，未使用代理 |
| 缓存 | 每次导航前禁用缓存（Network.setCacheDisabled） |
| 指标 | 传输字节取 Network.loadingFinished 的 encodedDataLength 累加；帧率取 2 秒内的 rAF 回调计数 |
| 局限 | 跨境延迟会放大绝对耗时；软件渲染会压低 3D 帧率。相对比较有效，绝对值不代表真机 |

7.2 本产品实测

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 首屏传输 | 289KB / 15 个请求 |
| DOM 解析完成（冷） | 5.1s |
| 可交互（冷启动，缓存禁用） | 6.1s |
| 可交互（热启动） | 0.8s |
| 帧率（软渲染） | 14fps |
| JS 堆占用 | 8.2MB |
| Canvas 数量 | 1 |

7.3 竞品实测对比

| 站点 | 传输 | 请求数 | DCL（冷） | 帧率 | JS 堆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKYRUNNER | 289KB | 15 | 5.1s | 14fps | 8.2MB |
| bruno-simon.com（3D 交互） | 1363KB | 21 | 31.0s | 60fps | 17.1MB |
| chromedino.com（2D 游戏） | 1099KB | 162 | 3.5s（未完成 load） | 60fps | 9.2MB |
| three.js 官方示例 | 484KB | 12 | 8.6s | 61fps | 6.2MB |

7.4 结论与动作

结论 1：包体优势成立。 289KB 是三个参照对象的 1/2 到 1/5，符合"轻"的定位 [实测]。

结论 2：冷启动不达标，且原因不在代码。 6.1s 中大部分是跨境网络往返（同一站点热启动仅 0.8s）。代码侧已无可压缩空间——three.js 已本地化，没有多余依赖。

结论 3：帧率显著低于同类，这是真正的问题。 同为软件渲染，竞品 60fps，本产品 14fps。差异来自像素填充：全屏 Bloom + 2048 阴影贴图 + 3D 场景。竞品要么是 2D，要么做了自适应降级。

由此产生的三个动作：

| 动作 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备分级：检测帧率，低于 30fps 自动关闭 Bloom 并降分辨率 | P0 | 低端环境帧率 ≥ 30fps |
| 国内可访问性：镜像或 CDN | P0 | 国内冷启动 TTI ≤ 2s |
| 修复 HUD 帧率显示 | P1 | 显示值与实际 rAF 帧率误差 ≤ 5% |

第三个动作来自本次测量的意外发现：游戏内 HUD 显示的 "30 fps" 与真实 rAF 帧率 14fps 不符。原因是帧率统计使用了被 clamp(dt, 1/30) 限制后的时间差，低帧率时会把数值算高一倍。这是一个真实的 bug，已在 §8.3 登记。

8. 技术方案与约束

8.1 架构

| 项 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 渲染 | three.js r160，本地化 1.2MB（传输后 289KB） | 不依赖 CDN，弱网可用 |
| 物理 | 自写运动学 AABB | 手感参数需逐帧可调 |
| 部署 | GitHub Pages 静态托管 | 零运维、零成本 |
| 构建 | 无构建步骤 | 改完刷新即可 |
| 存储 | localStorage | 无后端 |

8.2 性能预算与实测

| 指标 | 预算 | 实测 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏传输 | ≤ 500KB | 289KB | 达标 |
| 冷启动 TTI | ≤ 5s | 6.1s | 未达标 |
| 软渲染帧率 | ≥ 30fps | 14fps | 未达标 |
| 移动端内存 | ≤ 150MB | 未测 | 未知 |

8.3 已知缺陷与技术债

| 编号 | 问题 | 影响 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | HUD 帧率显示虚高（dt 被 clamp 后再统计） | 误导性能判断 | v1.1 修 |
| B2 | 无自动性能回归，靠人工目测 | 改视觉就可能掉帧 | v1.2 |
| B3 | 无错误上报，白屏只能等用户反馈 | 线上故障不可见 | v1.1 |
| B4 | main.js 单文件 1057 行 | 维护成本上升 | 超 1500 行时拆分 |
| B5 | 低端设备无降级路径 | 部分用户直接不可玩 | v1.1 设备分级 |

9. 数据埋点

9.1 现状：零埋点

这是范围决策，不是疏忽。加埋点意味着引入第三方脚本或后端，与"零依赖、静态托管"冲突。代价是：所有用户指标都是假设，复盘只能靠定性判断。

9.2 v1.1 最小可行方案

不引入 SDK，只上报 5 个事件到自建轻量端点：

| 事件 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| session_start | 设备类型、视口尺寸、WebGL 渲染器 | 设备分布与降级策略依据 |
| run_start | 时间戳 | 计算单局时长 |
| run_end | 分数、距离、金币、时长、死因（掉落/撞敌） | 难度曲线校准 |
| restart_click | 上一局分数 | 重开率 |
| leave | play 状态累计时长 | 北极星指标 |

9.3 隐私

不采集个人信息，不做跨站追踪，不使用 Cookie，不记录 IP 之外的标识。页面上明确一行隐私说明。

10. 里程碑

10.1 v1.0（已交付，2026-10）

| 阶段 | 产出 |
| --- | --- |
| M1 技术验证 | three.js 跑通，方块能跳 |
| M2 手感成型 | 三个手感参数定稿，连续跳跃可复现 |
| M3 玩法闭环 | 无尽生成 + 计分 + 失败重开 |
| M4 视觉与音频 | 卡通角色、糖果色、合成音乐 |
| M5 移动端 | 触屏控件 + 竖屏构图 + 安全区 |
| M6 测试与上线 | CDP 自动化测试、GitHub Pages 发布 |

10.2 v1.1（下一版，只做三件事）

| 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备分级与降级 | P0 | 低端环境帧率 ≥ 30fps，或明确提示不支持 |
| 国内可访问性 | P0 | 国内冷启动 TTI ≤ 2s |
| 最小埋点 | P0 | 五个事件可查询，隐私说明上线 |
| 修复 HUD 帧率显示 | P1 | 误差 ≤ 5% |

10.3 v1.2（探索）

•　音乐分层（分数越高鼓点越密）

•　每日挑战（固定随机种子，可比较成绩）

•　角色换肤（金币消耗，形成经济循环）

11. 风险与对策

| 风险 | 触发条件 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低端机不可玩 | 帧率 < 15fps 占比 > 30% | 高 | 设备分级；仍不达标则显示明确的不支持提示 |
| 国内访问不稳定 | 冷启动 > 8s 占比 > 20% | 高 | 国内镜像/CDN |
| 版权争议 | 收到侵权通知 | 高 | 全部素材原创，可提供生成过程证明 |
| 玩法同质化、无留存 | 24h 回访 < 10% | 中 | 接受定位；不追留存，改用每日挑战延长生命周期 |
| 难度曲线不成立 | L45 段后失败率 > 90% | 中 | 埋点后用 run_end 数据重排曲线 |
| 单人维护停更 | 连续 3 个月无提交 | 中 | 保持无构建、低依赖，降低回归成本 |

12. 验收清单（v1.0，线上实测）

| # | 验收项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 页面加载完成，无致命错误 | 通过 |
| 2 | 按 W 前进且仍站在平台上 | 通过（z 0→2.98，grounded=true） |
| 3 | 按空格起跳 | 通过（y 0.55→1.85） |
| 4 | 接触金币后计数 +1 | 通过（0→1） |
| 5 | 前方持续生成平台 | 通过（最远 91m） |
| 6 | 掉落后进入结算态 | 通过（mode=over） |
| 7 | 最高分写入并可重开 | 通过（best=200，重开后归零） |
| 8 | 触屏 UI 在移动端出现 | 通过（摇杆/跳跃键可见） |
| 9 | 触屏摇杆可移动角色 | 通过（z→1.53） |
| 10 | 触屏跳跃键可起跳 | 通过（y 0.55→1.58） |
| 11 | 全程无未捕获异常 | 通过（0 exception / 0 console error） |
| 12 | 冷启动 TTI ≤ 5s | 未通过（6.1s） |
| 13 | 软渲染帧率 ≥ 30fps | 未通过（14fps） |

12、13 两项未通过，但产品仍然发布。 理由：它们在目标用户的主流设备（近三年手机/电脑，有 GPU）上大概率达标，而在本环境不达标的原因（跨境网络、软件渲染）不代表真实用户。这是判断，不是借口——所以 v1.1 的第一优先级就是补上设备分级的兜底。

13. 附录

13.1 术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 土狼时间（coyote time） | 离开平台后仍允许起跳的宽限时间 |
| 跳跃缓冲（jump buffer） | 落地前提前按跳，落地瞬间自动执行 |
| TTI | Time To Interactive，可交互时间 |
| DCL | DOMContentLoaded 时间 |
| 运动学碰撞 | 直接按速度位移并修正位置，而非用物理引擎模拟力 |

13.2 测量脚本

仓库内 product/measure-sites.mjs：启动 Chrome（--remote-debugging-port）后运行，依次测量四个站点的传输量、DOM 完成时间、帧率与内存。改动环境变量 CDP_PORT 可切换端口。

13.3 参考

•　Game Feel（Steve Swink）——"手感"可量化的经典论述

•　土狼时间与跳跃缓冲：平台跳跃的业界通用实践，非本项目原创

•　three.js r160 文档与示例

13.4 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-20 | 首版：对应已上线产品 |
| v2.0 | 2026-10-20 | 新增决策记录、实测数据（本产品 + 3 个竞品）、假设登记表；修订目标值；新增 2 项未通过验收 |